## READECUCION DEPOSITO 5
PRESUPUESTO ESTIMADO DE COSTOS
Techo Entrada Principal Sede Central
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Un. (RD$) | Precio Un. Final (RD$) | Total (RD$)
1 | Preliminares |  |  |  | Sub-Total | 0
1.01 | Desmonte de letrero existente | 1 | PA |  | 0
1.02 | Bote de Escombros Y Movimiento de Materiales. | 1 | PA |  | 0
1.03 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
2 | Estructura Metalica |  |  |  | Sub-Total | 0
2.01 | Techo de aluzinc con perfiles 4x4x1/4, perfiles 2x2 galvanizados, aluzinc acanalado. | 1 | ud |  | 0
2.02 | Alucobond gris claro 4 mm en todo el perimetro | 30.56 | M2 |  | 0
2.03 | Techo interior con Densglass | 27.3 | M2 |  | 0
2.04 | Suministro e instalación de Letrero acrilico con el Escudo Nacional, ombre del Ministerio de Hacienda y Direccion General de Aduanas, de ancho 200 cm y altura 80 cm. | 1 | ud |  | 0
2.05 | Suministro e instalacion de Luces Led tipo barra color blanca | 23.6 | Ml |  | 0
2.06 | Suministro e instalacion de sellante de techo urethanizer con tela de refuerzo. | 25.62 | M2 |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL GENERAL | 0
|  |  |  | ITBIS (18%) |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  | 0

## Hoja1
Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
Programada manualmente | Proyecto
Programada automáticamente | <Tarea de resumen nueva> | 19 días | jue 22/10/20 | mar 17/11/20
Programada manualmente | Demolicion de Elementos de Mamposteria y Hormigon Existentes | 1 día | jue 22/10/20 | jue 22/10/20
Programada manualmente | Carga y Bote de Escombros y Desperdicios | 1 día | vie 23/10/20 | vie 23/10/20 | 3
Programada manualmente | Limpieza Continua y Final | 1 día
Programada manualmente | Excavación de Zapatas de Columnas de Amarre en Roca | 1 día | lun 26/10/20 | lun 26/10/20 | 4
Programada manualmente | Relleno Compactado de Fundaciones con material Caliche en Rampa | 1 día | mié 28/10/20 | mié 28/10/20 | 8
Programada manualmente | Zapata de Columna de Amarre (0.60x0.60m) , F´c=210kg/cm2, incluye acero de refuerzo 3Ø 3/8" y 3Ø3/8" | 1 día | mar 27/10/20 | mar 27/10/20 | 6
Programada manualmente | Columnas de Amarre 25x25cm, 4Ø 1/2" y 3/8" @0.20m, incluye encofrado | 2 días | mié 28/10/20 | jue 29/10/20 | 8
Programada manualmente | Vigas de Amarre 25x30cm, 4Ø 1/2" y 3/8" @0.20m, incluye encofrado | 2 días | vie 30/10/20 | lun 2/11/20 | 9
Programada manualmente | Piso HA E=0.15m MALLA ELECTROS. D2.3 10X10 PULIDO HELICOPTERO-HORMIGON 210KG/CM2 en Rampa | 2 días | vie 30/10/20 | lun 2/11/20 | 9
Programada manualmente | Piso HA 3=0.10m Malla Electrosoldada D2.3 10x10 Pulido con Helicoptero F´c=210kg/cm2 en Acera Permimetral | 2 días | mié 28/10/20 | jue 29/10/20 | 8
Programada manualmente | Pilotillo de HA (D=0.30m, h=1.00m) 6Ø1/2" y 3/8" @0.15m, F'c=210kg/cm2, incluye anclaje en losa de hormigon | 3 días | mar 3/11/20 | jue 5/11/20 | 11
Programada manualmente | Empañete Maestreado Exterior | 1 día | vie 6/11/20 | vie 6/11/20 | 18
Programada manualmente | Cantos | 1 día | lun 9/11/20 | lun 9/11/20 | 14
Programada manualmente | Mochetas | 1 día | mar 10/11/20 | mar 10/11/20 | 15
Programada manualmente | Resane y Reparacion General de Estructuras quebradas (Columnas, Pedestales, Huecos de Bloques) | 1 día | vie 6/11/20 | vie 6/11/20 | 18
Programada manualmente | Bloques de Hormigón 8" Ø3/8" @0.60m | 3 días | mar 3/11/20 | jue 5/11/20 | 10
Programada manualmente | Movimiento de Varillas de Tierra en Postes de Tendido Electrico | 1 día | vie 23/10/20 | vie 23/10/20 | 3
Programada manualmente | Reflector LED 100W SMD en Area Exterior | 2 días | lun 26/10/20 | mar 27/10/20 | 4
Programada manualmente | CAMPANA LED UFO CON DIFUSOR 100W | 2 días | mié 28/10/20 | jue 29/10/20 | 20
Programada manualmente | Extractor Tipo Campana | 7 días | vie 30/10/20 | lun 9/11/20 | 21
Programada manualmente | Protectores de goma en columnas esquineros | 1 día | vie 30/10/20 | vie 30/10/20 | 9
Programada manualmente | Topes en metal y goma para furgones en rampas de carga | 1 día | lun 9/11/20 | lun 9/11/20 | 17
Programada manualmente | Toldo Metalico de Aluminio en Entrada de Camiones L=3.60m | 2 días | lun 16/11/20 | mar 17/11/20 | 26
Programada manualmente | Shutter Automatico Metalico para Cierre de Puertas h=4.00m L= 3.60m | 4 días | mar 10/11/20 | vie 13/11/20 | 15
Programada manualmente | Letreros | 1 día | lun 16/11/20 | lun 16/11/20 | 26